Результаты мониторинга выполнения государственного задания ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» по состоянию на 15 августа 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  подведомственного учреждения | Содержание  работ в соответствии с утвержденным государственным заданием | Характеристику фактических результатов выполнения государственного задания | | | % выполнения | Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения государственного задания от запланированных | Характеристику перспектив выполнения государственного задания в соответствии с утвержденными объемами государственного задания; | Перечень и описание мер, принятых по результатам мониторинга. |
| Показатели характеризующие  выполнение работ государственного задания | Количество утвержденных плановых показателей государственного задания на 2021 год | Количество фактически  выполненных работ государственного задания в 2021 году |
| ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» | Методическое и организационное обеспечение поддержки пользователей АИСГЗ ЛО по вопросам обеспечения, эксплуатации, сопровождения и развития региональной информационной системы "Государственный заказ Ленинградской области» | Количество проведенных консультаций | 30000 | 18333 | 61,11% | Отклонения нет | Выполнение плановых показателей будет составлять 100% | Консультирование пользователей осуществляется сектором сопровождения и развития АИСГЗ ЛО ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» |
| Количество проведенных  семинаров | 8 | 7 | 87,5% | Отклонения нет | Выполнение плановых показателей будет составлять 100% | Проведение семинаров и вебинаров проходит в плановом режиме |
| Количество методических рекомендаций | 5 | 4 | 80% | Отклонения нет | Выполнение плановых показателей будет составлять 100% | Подготовка ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» рекомендаций для заказчиков осуществляется при внесении изменений в функционал АИСГЗ ЛО, а также в случаях многократного обращения пользователей по схожим вопросам |
|  |  | Количество пользователей, обеспеченных возможностью осуществления ЮЗЭД | 500 | 440 | 88% | Отклонения нет | Выполнение плановых показателей будет составлять 100% | Осуществляется оперативное внесение сертификатов пользователей для обеспечения работы по принципам ЮЗЭД, в том числе осуществляется постепенное подключение к ЮЗЭД муниципальных заказчиков Ленинградской области |