Отчет о выполнении государственного задания за 2022 год

| Наименование учреждения, выполняющего работу | Наименование выполняемой работы | Вид оказания выполнения | Показатель (качества, объема) | Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на 2019 год | Фактическое значение за отчетный финансовый год | Оценка выполнения государственным учреждением государственного задания по каждому показателю | Причины отклонения значений от запланированных | Источник информации о фактическом значении показателя | Оценка итоговая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» | Методическое и организационное обеспечение поддержки пользователей АИС ГЗ ЛО по вопросам обеспечения, эксплуатации, сопровождения и развития региональной информационной системы "Государственный заказ Ленинградской области» | работа | объем | проведение консультаций | шт. | 30 000 | 47 046 | Перевыполнение плановых показателей | Увеличение числа новых сотрудников в организациях заказчиков Ленинградской области, обновлениями единой информационной системы в сфере закупок, сменой форматов обмена, введением обязательного электронного актирования, подключением модуля кредиторской задолженности | Отчетные документы | выполнено |
|  |  |  | качество | проведение семинаров | шт. | 8 | 9 | Перевыполнение плановых показателей | Увеличение запросов представителей заказчиков Ленинградской области о практике применения изменений законодательства в сфере закупок | Отчетные документы | выполнено |
|  |  |  | объем | методические рекомендации | шт. | 5 | 5 | Выполнение плановых показателей |  | Отчетные документы | выполнено |
|  |  |  | объем | пользователи, обеспеченных возможностью осуществления ЮЗЭД | чел. | 500 | 1 325 | Перевыполнение плановых показателей | Внеплановое прекращение действия сертификатов, выданных ГКУ ЛО «ОЭП», частичное подключением муниципальных заказчиков к ЮЗЭД, а также с увеличение числа пользователей в АИСГЗ ЛО. | Отчетные документы | выполнено |