Результаты мониторинга выполнения государственного задания ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» по состоянию на 01 сентября 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеподведомственного учреждения | Содержаниеработ в соответствии с утвержденным государственным заданием | Характеристику фактических результатов выполнения государственного задания | % выполнения  | Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения государственного задания от запланированных | Характеристика перспектив выполнения государственного задания в соответствии с утвержденными объемами государственного задания | Перечень и описание мер, принятых по результатам мониторинга. |
| Показатели характеризующиевыполнение работ государственного задания | Количество утвержденных плановых показателей государственного задания на 2023 год | Количество фактическивыполненных работ государственного задания в 2023 году |
| ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» | Методическое и организационное обеспечение поддержки пользователей АИСГЗ ЛО по вопросам обеспечения, эксплуатации, сопровождения и развития региональной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» | Количество проведенных консультаций | 30 000 | 34 218 | 114,06% | Установленное значение превышено в связи с обновлениями единой информационной системы в сфере закупок, сменой форматов обмена, отсутствием интеграции по сокрытым закупкам, переходом на подсистему хранения электронных документов | Выполнение плановых показателей будет перевыполнено | Консультирование пользователей осуществляется сектором сопровождения и развития АИСГЗ ЛО ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО», выданы методические рекомендации по работе с электронным актированием |
| Количество проведенныхсеминаров  | 8 | 6 | 75% | Отклонения нет | Выполнение плановых показателей будет составлять 100% | Проведение семинаров и вебинаров проходит в плановом режиме |
| Количество методических рекомендаций | 5 | 4 | 80% | Отклонения нет | Выполнение плановых показателей будет составлять 100% | Подготовка ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» рекомендаций для заказчиков осуществляется при внесении изменений в функционал АИСГЗ ЛО, а также в случаях многократного обращения пользователей по схожим вопросам |
|  |  | Количество пользователей, обеспеченных возможностью осуществления ЮЗЭД | 500 | 2427 | 485,4% | Установленное значение превышено в связи с увеличением числа пользователей в АИСГЗ ЛО, частичным подключением муниципальных заказчиков к ЮЗЭД, а также в связи с внеплановой сменой сертификатов | Выполнение плановых показателей будет перевыполнено | Осуществляется оперативное внесение сертификатов пользователей для обеспечения работы по принципам ЮЗЭД, в том числе осуществляется постепенное подключение к ЮЗЭД муниципальных заказчиков Ленинградской области |