Результаты мониторинга выполнения государственного задания ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» по состоянию на 01 августа 2026 года

	Наименование
подведомственного учреждения
	Содержание
работ в соответствии с утвержденным государственным заданием
	Характеристику фактических результатов выполнения государственного задания
	% выполне-ния 
	Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения государственного задания от запланированных
	Характеристика перспектив выполнения государственного задания в соответствии с утвержденными объемами государственного задания
	Перечень и описание мер, принятых по результатам мониторинга.

	
	
	Показатели характеризующие
выполнение работ государственного задания
	Количество утвержденных плановых показателей государствен-ного задания на 2026 год
	Количество фактически
выполненных работ государственного задания в 2026году
	
	
	
	

	ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО»
	Методическое и организационное обеспечение поддержки пользователей АИСГЗ ЛО по вопросам обеспечения, эксплуатации, сопровождения и развития региональной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области»
	Количество проведенных консультаций
	2 000
	1 244
	62,2
	Отклонения за указанный период отсутствуют.
	Установленное значение планируется достигнуть к концу 2026 года
	Принятие мер не требуется

	
	
	Количество проведенных
семинаров 

	8
	5
	62,5
	Отклонения за указанный период отсутствуют.
	Установленное значение планируется достигнуть к концу 2026 года
	Принятие мер не требуется

	
	
	Количество методических рекомендаций
	5
	2
	40
	Отклонения за указанный период отсутствуют.
	Установленное значение планируется достигнуть к концу 2026 года
	Принятие мер не требуется

	
	
	Количество пользователей, обеспеченных возможностью осуществления ЮЗЭД
	500
	1 258
	251,6
	Установленное значение превышено в связи с увеличением числа пользователей в АИСГЗ ЛО и подключением муниципальных заказчиков к ЮЗЭД
	[bookmark: _GoBack]Установленное значение достигнуто.
	Принятие мер не требуется



