Результаты мониторинга выполнения государственного задания ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» по состоянию на 01 августа 2026 года

| Наименование подведомственного учреждения | Содержание работ в соответствии с утвержденным государственным заданием | Характеристику фактических результатов выполнения государственного задания |  |  | % выполне-ния | Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения государственного задания от запланированных | Характеристика перспектив выполнения государственного задания в соответствии с утвержденными объемами государственного задания | Перечень и описание мер, принятых по результатам мониторинга. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатели характеризующие выполнение работ государственного задания | Количество утвержденных плановых показателей государствен-ного задания на 2026 год | Количество фактически выполненных работ государственного задания в 2026году |  |  |  |  |
| ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО» | Методическое и организационное обеспечение поддержки пользователей АИСГЗ ЛО по вопросам обеспечения, эксплуатации, сопровождения и развития региональной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» | Количество проведенных консультаций | 2 000 | 1 244 | 62,2 | Отклонения за указанный период отсутствуют. | Установленное значение планируется достигнуть к концу 2026 года | Принятие мер не требуется |
|  |  | Количество проведенных семинаров | 8 | 5 | 62,5 | Отклонения за указанный период отсутствуют. | Установленное значение планируется достигнуть к концу 2026 года | Принятие мер не требуется |
|  |  | Количество методических рекомендаций | 5 | 2 | 40 | Отклонения за указанный период отсутствуют. | Установленное значение планируется достигнуть к концу 2026 года | Принятие мер не требуется |
|  |  | Количество пользователей, обеспеченных возможностью осуществления ЮЗЭД | 500 | 1 258 | 251,6 | Установленное значение превышено в связи с увеличением числа пользователей в АИСГЗ ЛО и подключением муниципальных заказчиков к ЮЗЭД | Установленное значение достигнуто. | Принятие мер не требуется |